## Sheet1
항목 |  |  |  |  | 1주차(4월) |  |  |  |  | 2주차(4월) |  |  |  |  | 3주차(4월( |  |  |  |  | 4주차(4~5월) |  |  |  |  | 5주차(5월) |  |  |  |  | 6주차(5월) |  |  |  |  | 7주차(5월) |  |  |  |  | 8주차(5월)
구분 | 단위업무 |  | 책임자 | 산출물 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
주요 회의
학습
설계 | 주제영역 정의 | 요구사항 정의 | 전체 | 요구사항 정의서 | bar: 1주차(4월) 8
이제현 | bar: 1주차(4월) 8
김경식 | bar: 1주차(4월) 8
고민정 | bar: 1주차(4월) 8
안재헌 | bar: 1주차(4월) 8
|  | 판매/나눔 | 안정훈 | bar: 1주차(4월) 8
진정훈 | bar: 1주차(4월) 8
황정하 | bar: 1주차(4월) 8
| 논리 모델링 |  |  | ERD | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
이제현 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
김경식 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
고민정 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
안재헌 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
|  | 판매/나눔 | 안정훈 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
진정훈 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
황정하 | bar: 1주차(4월) 9 to 1주차(4월) 12
| 물리 모델링 |  |  | 데이터베이스 정의서 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
이제현 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
김경식 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
고민정 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
안재헌 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
|  | 판매/나눔 | 안정훈 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
진정훈 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
황정하 | bar: 2주차(4월) 15 to 2주차(4월) 18
구현 | 개발환경구축 |  | 전체 | bar: 2주차(4월) 19
화면 정의 | bar: 2주차(4월) 19 to 3주차(4월( 22
이제현 | bar: 2주차(4월) 19 to 3주차(4월( 22
김경식 | bar: 2주차(4월) 19 to 3주차(4월( 22
고민정 | bar: 2주차(4월) 19 to 3주차(4월( 22
안재헌 | bar: 2주차(4월) 19 to 3주차(4월( 22
|  | 판매/나눔 | 안정훈 | bar: 2주차(4월) 19 to 3주차(4월( 22
진정훈 | bar: 2주차(4월) 19 to 3주차(4월( 22
황정하 | bar: 2주차(4월) 19 to 3주차(4월( 22
화면 개발 | bar: 3주차(4월( 23 to 7주차(5월) 21
메인화면 | bar: 3주차(4월( 23 to 7주차(5월) 21
화면 | bar: 3주차(4월( 23 to 7주차(5월) 21
화면 | bar: 3주차(4월( 23 to 7주차(5월) 21
화면 | bar: 3주차(4월( 23 to 7주차(5월) 21
화면 | bar: 3주차(4월( 23 to 7주차(5월) 21
이관 | 테스트 및 운영환경 이관 | bar: 7주차(5월) 22 to 8주차(5월) 30
발표 | bar: 8주차(5월) 31
논리 리뷰
물리 리뷰
최종 발표
1차 개발 점검
2차 개발 점검